ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 Утверждено приказом директора от 16.01.2023 №4/1 «Об утверждении плана мероприятий по проведению
в 2023 году Года педагога и наставника в ГБОУ СО Полевская школа»

ПЛАН
  мероприятий по проведению Года педагога и наставника в 2023 году
 в ГБОУ СО «Полевская школа»

Номер строки	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители

1	2	3	4
1.	1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и наставника
1	Формирование рабочей группы по / проведению Года педагога и наставника	Январь 2023г.	Директор ОУ
2	Разработка и утверждение плана по подготовке / и проведению Года педагога и наставника	Январь 2023г.	Рабочая группа
3	Размещение плана подготовки и проведения Года педагога и наставника на официальном сайте	Январь 2023г.	Ответственный за размещение информации на официальном сайте
4	Подведение итогов Года педагога и наставника на заседании педагогического совета	Декабрь 2023г.	Заместитель директора по УЧ / Заместитель директора по ВР
	Проведение массовых мероприятий
1	Выставка творческих работ педагогов ОУ	Май 2023г.	Руководители МО
2	Торжественная линейка «День знаний»	1 сентября 2023г.	Заместитель директора по ВР
3	Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года».	Май 2023 г.	Зам. директора по ВР / Куратор направления
4	Первый урок, посвященный Году педагога и наставника	1 сентября 2023г.	Заместитель директора по ВР / Классные руководители
5	Акция-пожелание любимому учителю	Сентябрь 2023г.	Заместитель директора по ВР
6	Школьная фотовыставка «Учитель в кадре»	Октябрь 2023г.	Руководители МО
7	Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог школы»	Сентябрь-октябрь / 2023г.	Заместитель директора по УЧ
8	Организация и проведение праздничных / мероприятий, посвященных Дню учителя	Октябрь 2013г.	Заместитель директора по ВР / Музыкальный руководитель
9	Проведение школьного профессионального конкурса открытых уроков и занятий «ПРОФИ»	Январь – декабрь / 2023г.	Заместитель директора по УЧ / Руководители МО
10	Проведение педагогического совета / «Достижение школы и ее учителей»	Декабрь 2023г.	Директор / Заместитель директора по УЧ / Заместитель директора по ВР
	Участие педагогов школы в реализации областного плана проведения Года педагога и наставника
1	Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Наставничество в образовании: культура, идеи, технологии»	16-17 февраля / 2023 г.	Заместитель директора по ВР / Куратор направления «Наставничество»
2	Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»	Февраль – март / 2023 г.	Заместитель директора по УЧ
3	Участие в областном конкурсе «Воспитать человека»	Февраль – март / 2023 г.	Заместитель директора по ВР
4	Участие в Международной конференции «Наследие А.С. Макаренко в современной педагогике»	Март 2023 г.	Заместитель директора по УЧ / Руководители МО
5	Участие в XVI Региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы воспитания, комплексной абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ»	Март 2023 г.	Заместитель директора по УЧ / Руководители МО
6	Участие в региональном этапе XIV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» в Свердловской области	Август – сентябрь 2023 г.	Заместитель директора по УЧ
7	Участие в областном конкурсе «Образование без границ»	Август – сентябрь 2023 г.	Заместитель директора по УЧ
8	Участие в областном конкурсе «Мастер-наставник»	Сентябрь – октябрь 2023 г.	Заместитель директора по ВР
9	Участие в Международном научно-образовательном форуме «Современный учитель – взгляд в будущее»	Октябрь 2023 г.	Заместитель директора по УЧ / Руководители МО
10	Участие в Педагогических чтениях имени первого Министра образования Свердловской области Валерия Вениаминовича Нестерова	Декабрь 2023 г.	Заместитель директора по УЧ / Заместитель директора по ВР
	Социальная и правовая поддержка педагогических работников
1	Консультации для педагогов по правовым и / социальным вопросам	В течение года	Председатель профсоюзной организации
2	Организация экскурсий для педагогов школы	В течение года	Директор ОУ / Председатель профсоюзной организации
3	Совершенствование системы стимулирования / педагогических работников	В течение года	Директор ОУ
4	Подготовка наградных материалов на педагогов, / представленных к ведомственным и / государственным наградам	В течение года	Директор ОУ / Специалист отдела кадров / Заместитель директора по УЧ / Заместитель директора по ВР
	Информационные мероприятия
1	Размещение информации на официальном сайте ОУ, социальных сетях	В течение года	Заместитель директора по ВР / Ответственный за размещение информации в социальных сетях
2	Акция #МойДругУчитель в преддверии Дня учителя в социальных сетях	Октябрь 2023 г.	Ответственный за размещение информации в социальных сетях / Педагогические работники
3	Посты-сообщения, посвященные учителям на / тему: «Учитель, которому я благодарен за...». / Каждый желающий читатель может написать / благодарственные слова учителю в ВК группе	В течение года	Заместитель директора по ВР / Родительский комитет / Секретарь